## Sheet1
任务 | 开始时间 | 持续时间
项目开发计划 | 2018-12-13 | 1
甘特图 | 2018-12-14 | 1
配置管理计划 | 2018-12-15 | 1
需求规格说明书 | 2018-12-16 | 1
界面原型 | 2018-12-17 | 3
源代码 | 2018-12-20 | 5
测试日志 | 2018-12-25 | 1
结项答辩PPT | 2018-12-26 | 1
项目开发总结报告 | 2018-12-27 | 1
项目周报 | 2018-12-28 | 1